|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vad** | **När** | **Vem/Vilka** |
| Skapa ett gemensamt diarium och arkiv för begravningsverksamheten i den nya organisationen |  | Kyrkoherde/  Kyrkogårdsansvarig/arkivansvarig |
| Inventering av maskinpark |  | Kyrkoherde/  Kyrkogårdsansvarig |
| Inventering av gravskötselavtal och gravböcker/gravregister/gravkartor |  | Kyrkoherde/  Kyrkogårdsansvarig |
| Beslut om budget för begravningsverksamheten | Senast 14 november året innan ikraftträdandet | Interimsdelegerade |
| Eventuellt ny kulturhistorisk inventering |  | Kyrkoherde/  Kyrkogårdsansvarig |
| Utarbeta enhetliga rutiner för gravskötselavtal och gravböcker/gravregister/gravkartor |  | Kyrkoherde/  Kyrkogårdsansvarig |
| Beslut om ev. nytt gravskötselavtal |  | Interimsstyrelsen |
| Eventuellt ny arbetsvolymmätning |  | Kyrkoherde/  Kyrkogårdsansvarig |

*Observera att det som står i kolumnen vem/ansvar är dem som aktivt handlägger och lämnar förslag. Beslutsmandatet kan ligga på förtroendemannaorganisationen.*